## Hoja 1
Resumen de riesgos
ID | Riesgo | Categoria | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación
R01 | Imprecisión en cálculos médicos | Técnico / Clínico | Desarrollo (Sprint 2) | 50% | Muy Alto | Validar algoritmos con parámetros médicos y añadir advertencias legales.
R02 | Incumplimiento de cronograma | Gestión | Transversal | 85% | Alto | Uso de Scrum y priorización estricta del MVP en el periodo de 18 semanas.
R03 | Vulnerabilidad de datos clínicos | Seguridad | Desarrollo (Sprint 0/1) | 15% | Muy Alto | Implementación de JWT, BCrypt y procesamiento de IA local.
R04 | Ingreso de datos incorrectos por usuario | Operacional | Desarrollo (Sprint 1/2) | 75% | Medio | Diseño de interfaz intuitiva (Jetpack Compose?) y validaciones de campo.
R05 | Conflictos de integración y versiones | Técnico | Desarrollo (Sprint 4) | 40% | Medio | Uso de Version Catalog y alineación de dependencias en Gradle.
R06 | Fallas en la predicción de IA | Técnico | Desarrollo (Sprint 3) | 50% | Alto | Iniciar con modelos de Random Forest antes de escalar a redes LSTM.