## Sheet1
Carta Gantt proyecto VitalSY
Integrantes |  | Gabriel Nercelles
Joaquín Santana
Gabriel Hernández
[5 empty] | MARZO | [22 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [30 empty] | JULIO
[5 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15 | [6 empty] | SEMANA 16 | [6 empty] | SEMANA 17 | [6 empty] | SEMANA 18
Fase |  |  | Detalle de la actividad | Responsable | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Análisis de problema | Todo el equipo | bar: SEMANA 1 9 to SEMANA 1 13; SEMANA 2 16 to SEMANA 2 20; SEMANA 3 23 to SEMANA 3 27
|  |  | Definición de visión y solución | Todo el equipo | bar: SEMANA 2 16 to SEMANA 2 20; SEMANA 3 23 to SEMANA 3 27; SEMANA 4 30 to SEMANA 4 3
| Análisis |  | Épicas e historias de usuario | Todo el equipo | bar: SEMANA 3 23 to SEMANA 3 27; SEMANA 4 30 to SEMANA 4 3; SEMANA 5 6 to SEMANA 5 10
|  |  | Producto Backlog priorizado | Todo el equipo | bar: SEMANA 4 30 to SEMANA 4 3; SEMANA 5 6 to SEMANA 5 10
|  |  | Spring 0: Base de datos y backend base | Todo el equipo | bar: SEMANA 5 6 to SEMANA 5 10; SEMANA 6 13 to SEMANA 6 17
|  |  | Sprint 1: Autenticación y estructura base | Todo el equipo | bar: SEMANA 6 13 to SEMANA 6 17; SEMANA 7 20 to SEMANA 7 24; SEMANA 8 27 to SEMANA 8 1
| Diseño |  | Sprint 2: Funcionalidades principales | Todo el equipo | bar: SEMANA 7 20 to SEMANA 7 24; SEMANA 8 27 to SEMANA 8 1; SEMANA 9 4 to SEMANA 9 8; SEMANA 10 11 to SEMANA 10 15
|  |  | Sprint 3: Alertas e IA básica | Todo el equipo | bar: SEMANA 9 4 to SEMANA 9 8; SEMANA 10 11 to SEMANA 10 15; SEMANA 11 18 to SEMANA 11 22
|  |  | Sprint 4: Integración y mejoras | Todo el equipo | bar: SEMANA 10 11 to SEMANA 10 15; SEMANA 11 18 to SEMANA 11 22; SEMANA 12 25 to SEMANA 12 29
|  |  | Pruebas y validación | Todo el equipo | bar: SEMANA 11 18 to SEMANA 11 22; SEMANA 12 25 to SEMANA 12 29; SEMANA 13 1 to SEMANA 13 5
|  |  | Documentación final | Todo el equipo | bar: SEMANA 12 25 to SEMANA 12 29; SEMANA 13 1 to SEMANA 13 5; SEMANA 14 8 to SEMANA 14 12; SEMANA 15 15 to SEMANA 15 19
| Cierre |  | Presentación final | Todo el equipo | bar: SEMANA 15 15 to SEMANA 15 19; SEMANA 16 22 to SEMANA 16 26
|  |  | Cierre y retrospectiva | Todo el equipo | bar: SEMANA 16 22 to SEMANA 16 26; SEMANA 17 29 to SEMANA 17 2; SEMANA 18 5 to SEMANA 18 9