## RESUMEN 1
Proyecto: VitalSY
Integrantes |  | Gabriel Nercelles
Joaquín Santana
Gabriel Hernández
Fecha | N° de Caso de uso | Nombre Caso de Uso | Actores | Actual encargado del desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-19 | CU 01 | Autenticar Usuario | Usuario (Paciente) | Gabriel Nercelles | 0% | Se establecieron mockups para la generación de la vista de usuario. | N/A
2026-05-19 | CU 02 | Gestionar Perfil | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 0% | Se establecieron los dartos que se esperan que tenga el perfil de usuario. | N/A
2026-05-19 | CU 03 | Configurar Coeficientes Médicos | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 0% | Se estudió la logica e importancia detrás de los coeficientes. | N/A
2026-05-19 | CU 04 | Registrar Lectura | Sensor de medición | Joaquín Santana | 0% | Se investgó sobre la conexión entre movíl-sensor. | N/A
2026-05-19 | CU 05 | Registrar Ingesta | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 0% | Se entrevisto a paciente para el estudio de la ingesta y como actua dentro del paciente. | N/A
2026-05-19 | CU 06 | Calcular Dosis de Insulina | Usuario (Paciente) | Gabriel Hernández | 0% | A partir de la investigacion del CU 03 se determino el como proseguir con el calculo. | N/A
2026-05-19 | CU 07 | Generar Análisis con Gemma 4 | Engine de IA (Gemma / LSTM) | Joaquín Santana | 0% | Tras una reunion con el cliente, se establecio que se entrenaria a la IA (Sinclaire), mientras, para las pruebas unitarias, se utilizaria Gemma 4. | N/A
2026-05-19 | CU 08 | Gestionar Alertas Proactivas | Engine de IA / Sistema | Gabriel Nercelles | 0% | No se han presentado avances en dicho caso. | N/A
2026-05-19 | CU 09 | Visualizar Bitácora | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 0% | Se a empezado a planificar su desarrollo en base a lo visto en los casos 4, 5 y 6. | N/A
2026-05-19 | CU 10 | Visualizar Estadísticas | Usuario (Paciente) | Gabriel Hernández | 0% | No se han presentado avances en dicho caso. | N/A
2026-05-19 | CU 11 | Exportar Reporte Clínico (PDF) | Usuario (Paciente) | Gabriel Nercelles | 0% | Se requiere de la estabilidad del caso 8 para la continuación de este. | N/A
2026-05-19 | CU 12 | Gestionar Recordatorios | Usuario (Paciente) | Gabriel Hernández | 0% | No se han presentado avances en dicho caso. | N/A
2026-05-19 | CU 13 | Gestionar Límites de Seguridad (Hard-Stops) | Usuario (Paciente) | Gabriel Nercelles | 0% | No se han presentado avances en dicho caso. | N/A

## RESUMEN 2
¦
Proyecto: VitalSY
Integrantes |  | Gabriel Nercelles
Joaquín Santana
Gabriel Hernández
Fecha | N° de Caso de uso | Nombre Caso de Uso | Actores | Actual encargado del desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-19 | CU 01 | Autenticar Usuario | Usuario (Paciente) | Gabriel Nercelles | 30% | Se establece un loggeo basico de usuario.
2026-05-19 | CU 02 | Gestionar Perfil | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 54% | Se estableció la base de dato, con ello se aclaro los campos requeridos para la generación de un perfil
2026-05-19 | CU 03 | Configurar Coeficientes Médicos | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 42% | En base a la entrevista que se realizo al paciente y al avance que se establecio con el caso 2, se establecio los datos en el perfil. | Los datos se tiene con certeza si son fijos o tienden a cambiar con el tiempo.
2026-05-19 | CU 04 | Registrar Lectura | Sensor de medición | Joaquín Santana | 35% | Se simuló la captura de datos para la verificación de persistencia de datos. | Para acceder a la API se debe generar una petición oficial para Abbott.
2026-05-19 | CU 05 | Registrar Ingesta | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 38% | Se estableció un mvp para la evaluación de como será el registro. | Se busca una solución a la problemática de como administrar el comportamiento de la comoida en el paciente.
2026-05-19 | CU 06 | Calcular Dosis de Insulina | Usuario (Paciente) | Gabriel Hernández | 23% | Se establecieron conexión con la IA local | No se puede generar el calculo correcto sin los valores de caso 3
2026-05-19 | CU 07 | Generar Análisis con Gemma 4 | Engine de IA (Gemma / LSTM) | Joaquín Santana | 30% | Se establece conexión con la base de datos, uso provisorio con Gemma 4 | N/A
2026-05-19 | CU 08 | Gestionar Alertas Proactivas | Engine de IA / Sistema | Gabriel Nercelles | 0% | No se registro avance. | N/A
2026-05-19 | CU 09 | Visualizar Bitácora | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 50% | Se genera primeras vizuales y se testea el apartado de diseño. | N/A
2026-05-19 | CU 10 | Visualizar Estadísticas | Usuario (Paciente) | Gabriel Hernández | 0% | No se registro avance. | N/A
2026-05-19 | CU 11 | Exportar Reporte Clínico (PDF) | Usuario (Paciente) | Gabriel Nercelles | 10% | Se establece una funcion basica para la exportación de bitacora. | N/A
2026-05-19 | CU 12 | Gestionar Recordatorios | Usuario (Paciente) | Gabriel Hernández | 0% | No se registro avance. | N/A
2026-05-19 | CU 13 | Gestionar Límites de Seguridad (Hard-Stops) | Usuario (Paciente) | Gabriel Nercelles | 0% | No se registro avance. | N/A

## RESUMEN 3
Proyecto: VitalSY
Integrantes |  | Gabriel Nercelles
Joaquín Santana
Gabriel Hernández
Fecha | N° de Caso de uso | Nombre Caso de Uso | Actores | Actual encargado del desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-19 | CU 01 | Autenticar Usuario | Usuario (Paciente) | Gabriel Nercelles | 60% | Se genera loggeo basico para usuarios. | Se requiere revaluar la manera de como autenticar al usuario
2026-05-19 | CU 02 | Gestionar Perfil | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 68% | Se hacen ajustes de elementos personalizables del usuario. | N/A
2026-05-19 | CU 03 | Configurar Coeficientes Médicos | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 79% | Se integran al apartado de perfil de usuario. | N/A
2026-05-19 | CU 04 | Registrar Lectura | Sensor de medición | Joaquín Santana | 52% | Se establece nuevo elemento para generar la lectura. | Se requiere revaluar la manera leer las lecturas a partir del sensor.
2026-05-19 | CU 05 | Registrar Ingesta | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 54% | Se genera conexión de registro de ingesta y registro de lectura simulada. | No se ha revaluado la manera de como registrar las comidas del paciente.
2026-05-19 | CU 06 | Calcular Dosis de Insulina | Usuario (Paciente) | Gabriel Hernández | 23% | No se registran cambios. | N/A
2026-05-19 | CU 07 | Generar Análisis con Gemma 4 | Engine de IA (Gemma / LSTM) | Joaquín Santana | 40% | Se establece captura simulada del razonamiento reactivo sobre el nivel de glicemia del paciente (Simulado). | Se requiere entrenar a la IA para de sea capaz de dar más respuestas dependiendo de las glicemias.
2026-05-19 | CU 08 | Gestionar Alertas Proactivas | Engine de IA / Sistema | Gabriel Nercelles | 0% | No se registran cambios. | N/A
2026-05-19 | CU 09 | Visualizar Bitácora | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 67% | Se hacen ajustes vizuales. | N/A
2026-05-19 | CU 10 | Visualizar Estadísticas | Usuario (Paciente) | Gabriel Nercelles | 0% | No se registran cambios. | N/A
2026-05-19 | CU 11 | Exportar Reporte Clínico (PDF) | Usuario (Paciente) | Gabriel Nercelles | 10% | No se registran cambios. | N/A
2026-05-19 | CU 12 | Gestionar Recordatorios | Usuario (Paciente) | Gabriel Hernández | 0% | No se registran cambios. | N/A
2026-05-19 | CU 13 | Gestionar Límites de Seguridad (Hard-Stops) | Usuario (Paciente) | Gabriel Nercelles | 0% | No se registran cambios. | N/A

## RESUMEN 4
Proyecto: VitalSY
Integrantes |  | Gabriel Nercelles
Joaquín Santana
Gabriel Hernández
Fecha | N° de Caso de uso | Nombre Caso de Uso | Actores | Actual encargado del desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-19 | CU 01 | Autenticar Usuario | Usuario (Paciente) | Gabriel Nercelles | 100% | Se genera un registro de perfil basico pero operable | N/A
2026-05-19 | CU 02 | Gestionar Perfil | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 100% | Se genera gestión de perfil completa, pendiente a reajustes en caso de. | N/A
2026-05-19 | CU 03 | Configurar Coeficientes Médicos | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 100% | No se registran mayores cambios desde el ultimo reporte. | N/A
2026-05-19 | CU 04 | Registrar Lectura | Sensor de medición | Joaquín Santana | 60% | No se registran mayores cambios desde el ultimo reporte. | N/A
2026-05-19 | CU 05 | Registrar Ingesta | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 100% | Se establece un registro simulado con opciónes de reporte especificas a disposición del paciente. | N/A
2026-05-19 | CU 06 | Calcular Dosis de Insulina | Usuario (Paciente) | Gabriel Hernández | 23% | No se registran cambios. | N/A
2026-05-19 | CU 07 | Generar Análisis con Gemma 4 | Engine de IA (Gemma / LSTM) | Joaquín Santana | 46% | No se registran mayores cambios. | N/A
2026-05-19 | CU 08 | Gestionar Alertas Proactivas | Engine de IA / Sistema | Gabriel Nercelles | 0% | No se registran cambios. | N/A
2026-05-19 | CU 09 | Visualizar Bitácora | Usuario (Paciente) | Joaquín Santana | 70% | No se registran cambios mayores. | N/A
2026-05-19 | CU 10 | Visualizar Estadísticas | Usuario (Paciente) | Gabriel Nercelles | 0% | No se registran cambios mayores. | N/A
2026-05-19 | CU 11 | Exportar Reporte Clínico (PDF) | Usuario (Paciente) | Gabriel Nercelles | 10% | No se registran cambios mayores. | N/A
2026-05-19 | CU 12 | Gestionar Recordatorios | Usuario (Paciente) | Gabriel Hernández | 0% | Ho se registran cambios mayores. | N/A
2026-05-19 | CU 13 | Gestionar Límites de Seguridad (Hard-Stops) | Usuario (Paciente) | Gabriel Nercelles | 0% | No se registran cambios mayores. | N/A